## T10
Việc cần làm | Trạng thái | Nhân sự thực hiện | Giai đoạn | Thời gian | Ghi chú
Hệ thống CheckMK đang bị lỗi kết nối đến các thiết bị => không giám sát được | Ðã hoàn thành | Huy Đường | Trước sự kiện | 2024-11-04 | https://prnt.sc/DnMXDiBnx6Jp
Check Status CEPH | Ðã hoàn thành | Huy Đường | Ngày | 2024-11-04 | https://prnt.sc/cpdQRXxiZtHq https://prnt.sc/d5-LiCjwPve3 https://prnt.sc/QMwunw03m_-A
Rà soát chuyên sâu về Checkmk | Chưa bắt đầu |  | Sau sự kiện
Dựng Graylog mới | Ðã hoàn thành
Đẩy log VPN từ Fortiget | Đang thực hiện
Dựng Netbox
Tích hợp Bot cho Netbox
Kiểm tra lại backup: Test, ktra số lượng, dung lượng
Report tài nguyên qua telegram | Đang thực hiện | mạnh
Hỗ trợ xử lý sử dụng horizon bị chậm | Ðã hoàn thành | Huy Đường |  | 2024-11-12
Xử lý lỗi trên COM03- Lỗi container Fluentd không start được - Hạ cấp docker image | Ðã hoàn thành | thaonvhanu@gmail.com |  | 2024-11-14
-